## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО «Энергосервис»
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 21.4494 | 1 кв.2014 | 13.4315 | 13.4315 | 0 | 21.4494 | 21.4494 | 2.6907 | 0 | 0.62325 | 0.28258 | 2.0674 | 2.4961 | 0 | 18.6707 | 0 | 0 | 1.7849 | 631.6%
1.1. | Новое строительство, всего: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 14.3899 |  | 6.372 | 6.372 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 1.4335 | 0 | 0.51365 | 0.28258 | 0.91982 | 2.4961 | 0 | 11.6112 | 0 | 0 | 0.63724 | 225.5%
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 6.372 |  | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0.05192
1.2.1.1 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  |  | 6.372 | 1 кв.2014 | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 0 | [6 empty] | 6.372 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.1.2 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.05192 |  |  |  | 0.05192 | [5 empty] | 0.05192 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  |  | 8.0179 |  |  | 0 |  | 8.0179 | 8.0179 | 0 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 2.4961 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | -0.28258 | -100%
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | н/д | 0.28258 | 1 кв.2014 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0.28258 | 0.28258 | 0 |  |  | 0.28258 | [5 empty] | 0 | -0.28258 | -100% | выполнение план 2 кв
1.2.2.2. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | н/д | 0.47097 | 1 кв.2014 | 0.47097 | 0.47097 | 0 | 0.47097 | 0.47097 | 0 |  |  |  |  | 0.47097 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.3. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | н/д | 0.20723 | 1 кв.2014 | 0.20723 | 0.20723 | 0 | 0.20723 | 0.20723 | 0 |  |  |  |  | 0.20723 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.4. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | н/д | 0.15071 | 1 кв.2014 | 0.15071 | 0.15071 | 0 | 0.15071 | 0.15071 | 0 |  |  |  |  | 0.15071 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.5. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | н/д | 0.094194 | 1 кв.2014 | 0.094194 | 0.094194 | 0 | 0.094194 | 0.094194 | 0 |  |  |  |  | 0.094194 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.6. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | н/д | 0.46155 | 1 кв.2014 | 0.46155 | 0.46155 | 0 | 0.46155 | 0.46155 | 0 |  |  |  |  | 0.46155 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.7. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | н/д | 0.28258 | 1 кв.2014 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0.28258 | 0.28258 | 0 |  |  |  |  | 0.28258 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.8. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | н/д | 0.16955 | 1 кв.2014 | 0.16955 | 0.16955 | 0 | 0.16955 | 0.16955 | 0 |  |  |  |  | 0.16955 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.9. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | н/д | 0.65936 | 1 кв.2014 | 0.65936 | 0.65936 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | 0 |  |  |  |  | 0.65936 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.10. | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | н/д | 0.944 | 1 кв.2014 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | [6 empty] | 0.944 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.2.11. | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | н/д | 4.2952 | 1 кв.2014 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | [6 empty] | 4.2952 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0.4494 | 0 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79389
1.2.1.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.40471 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.1.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82324 | 0 | 0.02935 |  | 0.79389 |  |  |  |  | 0 | 0.79389 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.1.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.01534 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13826 | 0 | 0.064248 | 0 | 0.074011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.056524 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007724 |  | 0.007724 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 |  |  |  | 0.074011 | [5 empty] | 0.074011 |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 7.0595 | 1 кв.2014 | 7.0595 | 7.0595 | 0 | 7.0595 | 7.0595 | 1.155 | 0 | 0.0073434 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 7.0595 | 0 | 0 | 1.1476
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  |  | 4.956 | 1 кв.2014 | 4.956 | 4.956 | 0 | 4.956 | 4.956 | 1.1476 |  |  |  | 1.1476 |  |  | 4.956 |  | 0 | 1.1476 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  |  | 0.708 | 1 кв.2014 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0.708 | 0.708 | 0 | [6 empty] | 0.708 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  |  | 1.3955 | 1 кв.2014 | 1.3955 | 1.3955 | 0 | 1.3955 | 1.3955 | 0 | [6 empty] | 1.3955 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0.0073434 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 18.1775 |  |  |  |  | 18.1775 | 18.1775 | 2.2802 | 0 | 0.52818 | 0.23948 | 1.7521 | 2.1154 | 0 | 15.8226 | 0 |  | 1.5126
проверка

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 21.4494 | 0 | 0 | 16.4992 | 4.9503 | 0.15418 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 2.0674 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 14.3899 | 0 | 0 | 14.3899 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 1.4335 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0.91982 | 0 | 0 | 0.91982 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 6.372 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.05192 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05192 |  |  | 0.05192 | [6 empty] | 0.05192 |  |  | 0.05192
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 6.372 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  | 8.0179 | 0 | 0 | 8.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.28258 |  |  | 0.28258 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28258 |  |  | 0.28258 |  | 0
1.2.2.2. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.47097 |  |  | 0.47097 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.20723 |  |  | 0.20723 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.4. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.15071 |  |  | 0.15071 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.5. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.094194 |  |  | 0.094194 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.6. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.46155 |  |  | 0.46155 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.7. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.28258 |  |  | 0.28258 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.8. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.16955 |  |  | 0.16955 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.9. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0.65936 |  |  | 0.65936 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.10. | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.944 |  |  | 0.944 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.11. | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 4.2952 |  |  | 4.2952 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0 | 0.79389 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.40471 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.82324 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79389 |  |  | 0.79389
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.01534 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0 | 0.074011 | 0
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.056524 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.007724 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.074011 |  | 0 |  |  |  |  | 0.074011 |  |  | 0.074011
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.0595 |  | 0 | 2.1092 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.956 |  |  | 0.0057348 | 4.9503 |  |  |  | 1.1476 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1476 |  |  | 1.1476
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0.708 |  |  | 0.708 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.3955 |  |  | 1.3955 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | [7 empty] | 0.0073434 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 18.1775 |  | 18.1775 | 13.9823 | 4.1951 |  |  |  | 2.2802 |  | 0.23948 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 1.7521 | 0

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г. года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | -87.4556
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 18.1775 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1775 |  | 2.2802 |  | 0 |  | 0.52818 |  | 0.23948 |  | 1.7521 |  | 2.1154 |  | 0 |  | 15.8226 |  | 0 |  | 1.5126 | нд | -15.8972 |  | -87.46%
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08666
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0.08666 | нд |  | нд | 0.08666 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.08666 |  |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 12.1949 | нд | 0 |  | 0 |  | 12.1949 |  | 1.2148 |  | 0 | нд | 0.43529 | нд | 0.23948 | нд | 0.77951 | нд | 2.1154 | нд | 0 | нд | 9.84 | нд | 0 | нд | 0.54003 | нд | -10.98 |  | -90.04%
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 5.4 | нд | 0 |  | 0 |  | 5.4 |  | 0.044 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | -5.356 |  | -99.19%
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  |  | нд | 0 | нд |  |  | 6.7949 |  | 0.044 | [7 empty] | 0.044 | [9 empty] | 0.044 |  |  |  | 0%
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 5.4 | нд |  | нд | 0 | нд | -5.4 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.2.2. | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  | 6.7949 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7949 |  | 0 | [5 empty] | 0.23948 |  |  |  | 2.1154 |  |  |  | 4.44 |  |  |  | -0.23948 |  | -6.7949 |  | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.6386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6386 | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.23948 |  |  | нд | 0.39913 | [7 empty] | -0.23948 | нд | -0.6386 |  | -100% | выполнение план 2 кв
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.17562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17562 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.17562 | [7 empty] | 0 | нд | -0.17562 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.12772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12772 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.12772 | [7 empty] | 0 | нд | -0.12772 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.079826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079826 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.079826 | [7 empty] | 0 | нд | -0.079826 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.39115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39115 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.39115 | [7 empty] | 0 | нд | -0.39115 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.23948 | [7 empty] | 0 | нд | -0.23948 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.14369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14369 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.14369 | [7 empty] | 0 | нд | -0.14369 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.55878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55878 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.55878 | [7 empty] | 0 | нд | -0.55878 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | [17 empty] | 0 | нд | 0 |  |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | [12 empty] | нд | 0.8 |  |  |  | 0 | нд | -0.8 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 3.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.64 | нд | 0 | [12 empty] | нд | 3.64 |  |  |  | 0 | нд | -3.64 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0536 |  | 0 |  | 0.38085 |  | 0 |  | 0.67279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67279 | 0 | 1.0536
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34297 | нд |  | нд | 0.34297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34297 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69766 | нд |  | нд | 0.024873 | нд |  |  | 0.67279 | [9 empty] | 0.67279 | нд | 0.69766 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд |  | нд | 0.013 | [13 empty] | 0 | нд | 0.013 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 |  | 0.11717 |  | 0 |  | 0.054448 |  | 0 |  | 0.062722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.062722 | 0 | 0.11717
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047902 | нд |  | нд | 0.047902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047902 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0065458 | нд |  |  | 0.0065458 | [13 empty] | 0 | нд | 0.0065458 |  |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0.062722 | [7 empty] | 0.062722 | [9 empty] | 0.062722 |  | 0.062722 |  |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.9826 |  | 0 |  | 0 | нд | 5.9826 | нд | 0.97878 | нд | 0 |  | 0.0062232 |  | 0 |  | 0.97256 |  | 0 |  | 0 | нд | 5.9826 |  | 0 |  | 0.97256 | нд | -5.0038 |  | -83.64%
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 | нд | 4.2 |  | 0.97256 | [7 empty] | 0.97256 |  |  |  |  | нд | 4.2 |  |  |  | 0.97256 | нд | -3.2274 |  | -76.84% | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0.6 |  | 0 |  | 0 | нд | 0.6 |  | 0 | [12 empty] | нд | 0.6 |  |  |  | 0 | нд | -0.6 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.1826 |  | 0 |  | 0 | нд | 1.1826 |  | 0 | [12 empty] | нд | 1.1826 |  |  |  | 0 | нд | -1.1826 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.0062232 |  |  |  | 0.0062232 | [13 empty] | 0 | нд | 0.0062232
| проверка |  | 18.1775 | [5 empty] | 18.1775 |  | 2.6907 |  | 0 | 0 | 0.62325 | 0 | 0.28258 | 0 | 2.0674 | 0 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 18.6707 | 0 | 0 | 0 | 1.7849 |  |  | 0

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 2 квартал
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 2.0674 | 0 | 0.27595 | 1.7915 | 0 | 1.7849 | 0 | 0.19117 | 1.5937 | 0 | 2.0674 | 0 | 0.27595 | 1.7915 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0.91982 | 0 | 0.27595 | 0.64388 | 0 | 0.63724 | 0 | 0.19117 | 0.44607 | 0 | 0.91982 | 0 | 0.27595 | 0.64388 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28258 | 0 | -0.084775 | -0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28258 | 0 | -0.084775 | -0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.23817 | 0.55572 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.23817 | 0.55572 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.23817 | 0.55572 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.23817 | 0.55572 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.23817 | 0.55572 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.23817 | 0.55572 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0
1.2.4.1 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.23948 | 0 | 0.071843 | 0.16763 | 0 | 1.7521 | 0 | 0.23385 | 1.5182 | 0 | 1.5126 | 0 | 0.16201 | 1.3506 | 0 | 1.7521 | 0 | 0.23385 | 1.5182 | 0
0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 18.1775 | 1.26 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 15.8226 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2802 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8972 | -87.46% | 0 | 0 |  | 15.8972
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 |  | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 |  | 0 | 0 | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2148 | 0.63 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0.63 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.77951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.98 | -90.04% | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.356 | -99.19% | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  | 0 | 0 | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0 | 6.7949 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7949 | -100% | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23948 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 2 кв
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0.39913 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39913 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39913 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17562 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12772 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0.079826 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079826 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079826 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39115 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23948 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14369 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0.55878 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55878 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55878 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38085 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 |  | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69766 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11717 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.054448 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11717 |  | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 |  | 0 | 0 | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Замена провода для увеличения пропускной способности
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Замена провода для увеличения пропускной способности
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 5.9826 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9826 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0038 | -83.64% | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 0 | 4.2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2274 | -76.84% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1826 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 |  | 0 | 0
[25 empty] | 2.1154 | [6 empty] | 15.8226 | [13 empty] | 2.2802
[25 empty] | 0 | [6 empty] | 0
-1.7521

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0